## Slide 1: 大心居家護理所 系統整合專案提案書
客戶版｜2026-02-21

## Slide 2: 系統整合專案提案書（客戶版）
提案日期：2026-02-21
提案期間：2026-03-01 至 2026-06-30
提案對象：大心居家護理所（居家護理 + 長照居服）
提案主軸：以最小變動、最低風險完成「三核心系統 + n8n」整合上線

## Slide 3: 1. 執行摘要
本提案以「保留既有優勢系統、補上跨系統自動化」為原則，將現行多系統分散作業收斂為：
健保居護核心：`neoCare`（保留）
長照居服核心：`JUBO`（果雲升級路徑）
人事差勤核心：`WorkDo`（替代 MAYO）
自動化整合中介：`n8n`（自架、零授權）
預期成果（2026-06-30 前）
薪資整合流程自動化上線（2026-03-31）
每日病歷/照護紀錄備份機制上線（2026-04-30）

## Slide 4: 2. 客戶痛點與目標對應
目前痛點
同筆資料跨系統重複輸入，行政耗時高
打卡、排班、請假、服務紀錄無法自動對帳
人員操作介面過多，教育成本高
備份與稽核軌跡不足，合規風險存在
對應目標
系統收斂：7 套降至 3 套核心系統
流程自動化：建立 n8n 中介層

## Slide 5: 3. 整合方案設計
3.1 目標架構
`neoCare`：健保申報、病歷、巡診排班（維持主系統）
`JUBO`：長照排班、照服管理、長照核銷（果雲遷移）
`WorkDo`：GPS 打卡、請假、核銷、內部溝通
`n8n`：API/檔案流程編排、排程、通知、告警與資料中轉
3.2 關鍵工作流
1. 薪資整合工作流（每月最後工作日）
來源：WorkDo 打卡/請假 + neoCare/JUBO 排班

## Slide 6: 4. 專案時程與里程碑
Phase 1：啟動與準備（2026-03-01～2026-03-14）
MAYO 合約盤點與退場策略確認
果雲→JUBO 遷移方案與資料欄位盤點
WorkDo 帳號建置與教育訓練排程
n8n 測試環境建置與 API 權限取得
Phase 2：薪資自動化上線（2026-03-15～2026-03-31）
開發 WorkDo + neoCare/JUBO 薪資整合流程
進行平行試算與差異修正

## Slide 7: 5. 交付範圍（Deliverables）
系統整合藍圖（架構圖 + 欄位對應表）
n8n 工作流（薪資整合、每日備份）
監控與告警設定（Email/通知）
測試文件（UAT 測試案例與結果）
操作手冊（IT 管理版 + 使用者版）
驗收報告（KPI 與改善效益）

## Slide 8: 6. KPI 與驗收標準
薪資核算人工工時下降 `>= 50%`
每日備份成功率 `>= 99%`
異常告警觸發時間 `<= 30 分鐘`
WorkDo 打卡覆蓋率 `>= 95%`
每月固定產出薪資報表且可稽核追溯

## Slide 9: 7. 角色分工（RACI 摘要）
行政主管：A（決策與跨部門協調）
IT/資訊：R（環境建置、介接、維運）
n8n 開發：R（流程開發、測試、上線）
主任護理師 / 居服督導：C（業務流程驗證）
人資顧問：A/C（計薪規則確認與驗收）
系統供應商（neoCare/JUBO/WorkDo）：C（API、資料遷移與技術支援）

## Slide 10: 8. 預算與商務方案（提案版）
一次性導入費（專案期）
方案 A（標準導入）：NT$ 280,000
含 2 條核心工作流 + 基本監控 + 教育訓練
方案 B（進階導入）：NT$ 420,000
含標準導入 + 進階報表 + 稽核追蹤強化 + 上線後優化 2 個月
維運服務（月費）
基礎維運：NT$ 18,000/月（監控、備份檢查、每月例行調整）
進階維運：NT$ 35,000/月（含流程優化、異常調查、月度顧問會議）

## Slide 11: 9. 風險控管與保證機制
主要風險
使用者導入抗拒
果雲→JUBO 資料遺失或欄位不一致
API/憑證異常導致流程中斷
病歷保存與稽核規範落差
因應措施
1 個月導入緩衝與雙軌並行
遷移前完整備份、遷移後逐筆抽驗

## Slide 12: 10. 前置需求與假設
客戶需提供 API 權限或穩定匯出機制（CSV/JSON）
客戶需指定專案窗口（行政、護理、居服、IT 各 1 人）
合約與資料權責需於 Phase 1 完成確認
驗收日以 2026-06-30 為目標，若供應商介接延遲則需同步調整里程碑

## Slide 13: 11. 提案結論與建議決策
建議大心採「分階段可驗收」策略：
先完成 3 月薪資整合（直接支援人資）
再完成 4 月每日備份（強化合規）
最後於 6 月完成全案驗收與交接
此路徑可在不重建核心系統的前提下，最快取得可量化效益，且整體風險最低。

## Slide 14: 12. 參考來源（官方文件）
neoCare/Neova: https://neov.ai/products
JUBO: https://jubo-health.com/service/
WorkDo: https://portal.workdo.co/en/features/
n8n docs: https://docs.n8n.io/hosting/
MAYOHR: https://www.mayohr.com/tw
本地蒐集檔案與索引：
`/Users/robertchen/Desktop/AI AGENT LAB/大心居護所_系統公司文件蒐集_20260221/99_index/document_manifest.csv`
`/Users/robertchen/Desktop/AI AGENT LAB/大心居護所_系統公司文件蒐集_20260221/99_index/research_summary.md`

## Slide 15: 附件｜來源文件與索引
官方來源索引：document_manifest.csv
研究摘要：research_summary.md
系統擷取摘要：systems_extracted_from_plan.md
路徑：/Users/robertchen/Desktop/AI AGENT LAB/大心居護所_系統公司文件蒐集_20260221/99_index/